## 00 สรุป
รายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง — เอกสารบันทึกบทสนทนา Phaopanya V5.5.6
วัตถุประสงค์ | ตรวจสอบข้ออ้างทั้งหมดในไฟล์ 'ตรวจสอบข้อเท็จจริง.txt' (1,204 บรรทัด) กับของจริง ตามหลัก Source of Truth = Code + Data + การรันซ้ำ ไม่เชื่อเอกสารโดยอัตโนมัติ
วิธีตรวจ | clone repo ทั้ง 2 (Phaopanya_Data_Zai + Phaopanya_Master_Data) + แตก zip v5.5.7 + diff ไฟล์ + รันชุดทดสอบ 126/138 tests ซ้ำจริง + re-run สคริปต์ตรวจข้อมูล + ไล่โค้ดทีละจุดที่เอกสารอ้าง (วันที่ตรวจ 4 ก.ย. 2026)
ผลรวม | ตรวจ 27 ข้ออ้างสำคัญ: จริง 23 (รวมจริง-แก้แล้ว 2 + สอดคล้อง 1) · คลาดเคลื่อนเล็กน้อย 3 (ตัวเลขสถิติ ไม่กระทบข้อสรุป) · ล้าสมัย 1 — ไม่มีข้ออ้างใดที่ 'หลอก' หรือสร้างผลลัพธ์ขึ้นเอง: ผลทดสอบ 126/126 และ 138/138 reproduce ได้จริงวันนี้
สถานะที่พบตอนนี้ | ผู้ใช้ทำตามคำแนะนำแล้วบางส่วน: กรอกมือ 15 แถว + MANUAL ครบ (ค่าตรงคำแนะนำ 100%) · push 4 ไฟล์ที่เคยขาดขึ้น repo แล้ว (HTTP 200) — แต่ 58 แถว CHECK_NOTE ยังว่าง · โค้ด v5.5.7 ยังไม่ถูกวางบน production (repo ยังเป็น v5.5.6 ต้นฉบับ) · SPREADSHEET_ID ยัง hard-code บน repo สาธารณะ
สรุปคำตอบ | ควรทำ 6 ข้อ (กรอก 58 แถว → กด 3b ตรวจรับ → วาง v5.5.7 → รัน Self-Test → ถอด SPREADSHEET_ID → เพิ่ม dict วังทองหลาง) · ควรแก้ 2 จุดที่ค้าง · ไม่ควรทำ 5 ข้อ (ห้ามแตะ cleanThai/rewrite/แก้ SOURCE) · ไม่ควรแก้ 4 กลุ่ม (ตามหลัก Minimal Safe Change) — รายละเอียดชีต 02-03
ผลการตรวจข้ออ้างแยกตามช่วงเอกสาร
ช่วงเอกสาร | เนื้อหาที่อ้าง | ข้ออ้าง | ผลตรวจ
ช่วงที่ 1 | วิเคราะห์ test4 (15 แถว layer ว่าง + 58 แถว CHECK_NOTE + กติกา MANUAL) | 10 | 9 จริง + 1 คลาดเคลื่อน (ตัวเลข 10,940/97% จริงคือ 11,189/99.35%)
ช่วงที่ 2 | ตรวจ repo รอบแรก (ขาด 4 ไฟล์ + SPREADSHEET_ID) | 3 | 3 จริง — ปัญหาไฟล์ขาดถูกแก้แล้วตอนนี้ (ผู้ใช้ push ตามคำแนะนำ) / SPREADSHEET_ID ยังค้าง
ช่วงที่ 3 | Audit ฉบับเต็ม 13 เฟส (126/138 tests + 4 fixes + คะแนน) | 14 | 12 จริง + 2 คลาดเคลื่อนเล็ก (จำนวนบรรทัด 6,835 จริง 5,965 · PATCH-6 19 จุด จริง 25 จุด)
หมายเหตุ: ตัวเลขที่คลาดเคลื่อนทั้งหมดเป็น 'สถิติประกอบ' — ไม่มีข้อใดทำให้ข้อสรุปหลักของเอกสาร (ระบบไม่มีบั๊ก P0/P1 · 4 จุดแก้มีจริง · ข้อมูลแข็งแรง) เปลี่ยนแปลง

## 01 ตรวจข้ออ้างรายข้อ
ตรวจข้ออ้างรายข้อ — เทียบของจริง (clone repo + รัน test ซ้ำ + ไล่โค้ด + ตรวจข้อมูล XLSX)
ID | ช่วง | ข้ออ้างในเอกสาร | ผลตรวจ | หลักฐานจากของจริง
A1 | ช่วง 1 | 15 แถว GEO_LAYER ว่าง = no-match คิวตรวจมือ ไม่ใช่บั๊ก | จริง | โค้ด 04_GeoService.gs บร.996-1010: layer ว่าง → fill-branch (พยายามเติม) ไม่ใช่ทิ้งหาย · ข้อมูล repo ปัจจุบัน 15 แถวนี้กลายเป็น MANUAL แล้ว (ผู้ใช้กรอกตามคำแนะนำ)
A2 | ช่วง 1 | 58 แถว CHECK_NOTE = ระบบแมชต์เจอแต่ dict ติงธงให้คนตรวจ จึงงดเติม U/V/W/X โดยเจตนา | จริง | นับจริงจาก XLSX: layer=CHECK_NOTE 58 แถว และ U/V/W/X ว่าง 4/4 ทุกแถวพอดี · dict SYS_TH_GEO มี note_type CHECK_NOTE 199 แถวรองรับกลไก
A3 | ช่วง 1 | กติกา: กรอกมือแถว layer ว่าง ต้องพิมพ์ MANUAL ไม่งั้นปุ่ม 3b รอบหน้าเขียน '' ทับค่ามือ | จริง | โค้ดบร.996: existingLayer ไม่ว่าง → skip-branch คงค่าทั้ง 7 คอลัมน์ / ว่าง → fill-branch เขียน 7 คอลัมน์ U-AA ทับ (no-match = ว่างหมด) — ตรงตามที่เอกสารพิสูจน์
A4 | ช่วง 1 | แถว CHECK_NOTE ไม่ต้องใส่ MANUAL ก็ปลอดภัย (skip-branch) | จริง | gate เดียวกัน (existingLayer truthy) ครอบทุก layer ที่ไม่ว่าง รวม CHECK_NOTE — กรอกมือแล้วไม่โดนทับ
A5 | ช่วง 1 | กลุ่ม A = เขตวังทองหลาง 28 แถว (26 แถวติดรหัส 10312 + 2 แถวรหัสเขตอื่น) | จริง | นับจริงจาก Y: มี '10312' = 26 แถวเป๊ะ · รวมชื่อวังทองหลางทุกรูปแบบ (EN/ไทย) = 28 แถวเป๊ะ · B+C+D รวมกันสอดคล้อง 58 ครบ (B คีย์เวิร์ด 23 = 17+3C+3D ตรงเลขคณิต)
A6 | ช่วง 1 | MD-9576 ได้รหัส 65000 พิษณุโลกจาก Google (ผิด) | จริง | Y จริงวันนี้ = '268 122 Khwaeng Lumphini, Pathum Wan, 65000, Thailand' — มี 65000 อยู่จริง
A7 | ช่วง 1 | MD-5920 พิกัดซ้ำ MD-9576 เกือบเป๊ะ (ที่มารหัส 65000) | จริง | MD-5920 = 13.746587,100.543729 / MD-9576 = 13.746436,100.543721 ห่าง ~17 ม. — แต่ปัจจุบันค่าราชการของทั้ง 2 แถวถูกต้องแล้ว (10330 ปทุมวัน ลุมพินี)
A8 | ช่วง 1 | MD-5920 ถูกกรอกราชการเป็นพิษณุโลก | ล้าสมัย | เป็นจริงใน snapshot test4 ตอนนั้น — แต่ข้อมูล repo ปัจจุบัน MD-5920 = 10330 กทม. ปทุมวัน ลุมพินี (EXACT3) ถูกต้องแล้ว ปัญหาไม่มีอยู่ในข้อมูล ณ วันนี้
A9 | ช่วง 1 | ระบบเติมอัตโนมัติสำเร็จ 10,940 แถว (~97%) | คลาดเคลื่อน | จริง ณ ก่อนกรอกมือ = 11,189/11,262 (99.35%) — ยืนยันด้วยสคริปต์ kpi_for_html.py ในงาน HTML (แก้ตัวเลขนี้แล้วใน deliverable หลัง) · ปัจจุบัน (หลังกรอก 15) = 11,204 (99.67%) — เลข 10,940 เป็นความเข้าใจช่วงต้น
A10 | ช่วง 1 | ตารางค่ากรอกมือ 15 แถว (V/W/X/U) แนะนำในเอกสาร | จริง (แก้แล้ว) | ตรวจรายแถว: ผู้ใช้กรอกครบ 15/15 + MANUAL ทุกแถว และค่าตรงคำแนะนำ 100% รวมแถวตัดสิน 4 แถว (MD-1889 ทุ่งครุ · MD-7684 บ้านคลองสวน · MD-7350 สำโรงเหนือ · MD-10113 ยานนาวา)
B1 | ช่วง 2 | repo ขาด 4 ไฟล์ .gs (00_Config/00_CleanService/01_MasterService/02_WorkloadService) — HTTP 404 | จริง (แก้แล้ว) | จริง ณ ตอนนั้น (worklog Task 24 ยืนยัน 404 ทั้ง 4) — วันนี้ตรวจซ้ำ: HTTP 200 ครบ + clone ได้ไฟล์ครบ 10/10 ทั้ง 2 repo = ผู้ใช้ push ตามแผนแก้ขั้นที่ 1 แล้ว
B2 | ช่วง 2 | SPREADSHEET_ID จริงถูก hard-code ที่ 06_GoogleMapsService.gs บร.28 บน repo สาธารณะ (HIGH) | จริง | grep ยืนยันวันนี้ ทั้ง 2 repo: SPREADSHEET_ID: '1CYtLpXn6gNYgb...' อยู่บร.28 เป๊ะ — ยังไม่ถูกแก้ (ความเสี่ยง exposure ค้างอยู่)
B3 | ช่วง 2 | โค้ด 6 ไฟล์ที่มี = v5.5.6 แท้ คุณภาพสูง (จุดแข็ง 10 ข้อ) | จริง | diff ยืนยัน: โค้ด repo เก่ากับ repo ใหม่เหมือนกันทุกไบต์ · 04_GeoService 1,739 บรรทัดตรง · มี LockService ทุก write path / MD_ID verify / ห้าม partial batch จริงตามรายงาน
C1 | ช่วง 3 | แพ็กเกจ COMPLETE = 26 ไฟล์ (10 โค้ด + 10 เอกสาร + 6 XLSX) | จริง | clone repo วันนี้: 26 ไฟล์ตรงทุกชื่อ · zip v5.5.7 = 29 entries = 26 ไฟล์ + 3 รายการโฟลเดอร์
C2 | ช่วง 3 | 10 ไฟล์ GAS รวม ~6,835 บรรทัด | คลาดเคลื่อน | wc -l จริง = 5,965 บรรทัด (04_GeoService = 1,739 ตรงเป๊ะ) — ตัวเลขรวมในแชทคลาด ~870 บรรทัด (ไม่มีผลต่อรายงาน .docx ซึ่งไม่ได้อ้างเลขนี้)
C3 | ช่วง 3 | FIX-1 (P2): Maps sweep พลาดแถว addr='N/A' — มี 3 แถวจริงค้างใน SOURCE | จริง | โค้ดต้นฉบับบร.259/315: gate มี valDist==='N/A' แต่ไม่มี valAddr==='N/A' จริง · นับจริงจาก SOURCE: addr=N/A = 3 แถว (แถว 9188/16311/17759 ระยะทางถูกต้อง) + GeoErr 8 แถว = รวม 11 ตรงตามที่อ้าง
C4 | ช่วง 3 | FIX-2 (P2): ชั้น LEV ฝั่งไทยไม่ตรวจรหัสขัดแย้ง (EN มี postalOk_ ตั้งแต่ v5.5.3) | จริง | โค้ดต้นฉบับบร.555/560: TAMBON_LEV/AMPHOE_LEV คืนผลทันทีไม่ผ่าน postalOk_ · EN บร.620 มี postalOk_ — ความไม่สมมาตรมีจริง
C5 | ช่วง 3 | FIX-3 (P2): testLatLongRange_ เป็น dead test (หาคอลัมน์ที่ไม่มีบน MASTER) | จริง | โค้ดต้นฉบับหา 'LatLong_Actual' — headers จริง 27 คอลัมน์ของ MASTER ไม่มีคอลัมน์นี้ (มีแค่ LAT/LNG แยก) · หลักฐานเสริม: log SelfTest จริงในชีต การตั้งค่า คืน WARN ตรงตามที่อ้าง
C6 | ช่วง 3 | FIX-4 (P3): upsertMasterIdxRows_ sentinel -1 truthy → crash เมื่อ MD_ID ซ้ำใน batch | จริง | โค้ดต้นฉบับบร.559/565: if (byMdId[mdId]) — เมื่อแถวจอง sentinel -1 แล้วมี MD_ID ซ้ำใน batch เดียว → getRange(-1,...) จะ throw จริง (edge case ต้องมีข้อมูล MD_ID ซ้ำ)
C7 | ช่วง 3 | ทดสอบก่อนแก้ 126/126 ผ่าน (EXECUTED บน Node.js + GAS mock) | จริง | รันซ้ำวันนี้: PASS=126 FAIL=0 — reproduce ได้จริง (สคริปต์ test_gas.js + gas_mock.js ยังอยู่ + โค้ดที่ใช้ทดสอบ byte-identical กับ repo ปัจจุบัน)
C8 | ช่วง 3 | ทดสอบหลังแก้ 138/138 ผ่าน (regression ครบ) | จริง | รันซ้ำวันนี้: PASS=138 FAIL=0 — reproduce ได้จริง (test_fixed.js + audit_work/fixed = ไฟล์ใน zip v5.5.7 เหมือนกันทุกไบต์)
C9 | ช่วง 3 | แก้เฉพาะ 4 ไฟล์ (01/04/06/99) — อีก 6 ไฟล์เหมือนเดิมทุกไบต์ | จริง | diff ทั้ง 10 ไฟล์: DIFFERS = 01/04/06/99 พอดี · แต่ละ fix มี comment [v5.5.7 AUDIT FIX-n] กำกับ ตรงประเด็นที่อ้างทุกจุด
C10 | ช่วง 3 | MASTER 11,262 แถว · MD_ID/MATCH_KEY 0 ซ้ำ · U/V/W/X ตรง dict 0/11,204 mismatch · IDX=MASTER · LAT/LNG ช่วงไทย 100% | จริง | re-run audit_data_check.py วันนี้: ครบทุกตัวเลข (checked=11204 NOT-FOUND=0 · duplicates=0 · IDX set-equality · out-of-range=0)
C11 | ช่วง 3 | รายงานส่งมอบ 13 หน้า + docx + zip v5.5.7 | จริง | pdfinfo: 13 หน้า · ไฟล์ .docx/.pdf/.zip มีจริงใน download/ · docx มี 126/138/11,262/11,204/คะแนน 6 ด้าน/CONDITIONALLY READY ครบ
C12 | ช่วง 3 | แยกผล EXECUTED (mock) vs NOT EXECUTED (Google/SCG/Maps จริง) ชัดเจน | จริง | ทั้ง test script และรายงานประกาศชัดเจน — การอ้างผลซื่อสัตย์ ไม่มีการโกหกผลทดสอบตามข้อ 15 ของ prompt
C13 | ช่วง 3 | PATCH-6 marker 19 จุด (vs v5.5.4 = 2) | คลาดเคลื่อน | นับจริง: v5.5.6 = 25 จุด PATCH-6 / v5.5.4 = 0 จุด PATCH-6 (มี 2 จุด PATCH-5) — ตัวเลขคลาดแต่ข้อสรุป 'เป็น v5.5.6 แท้' ยั่งยืน (ต่างกันชัด 25 vs 0)
C14 | ช่วง 3 | คะแนน 6 ด้าน + CONDITIONALLY READY | สอดคล้อง | เป็นการประเมินเชิงวิจารณ์จากหลักฐานที่ตรวจได้ — ไม่ขัดกับหลักฐานใดที่ผมตรวจ (ไม่มี P0/P1 พิสูจน์ได้ · มี P2×3+P3×1 ที่แก้แล้ว · ผ่านเงื่อนไขต้องวางโค้ด+รัน Self-Test จริง)
วิธีตรวจ: (1) clone ทั้ง 2 repo วันที่ 4 ก.ย. 2026 (2) แตก Phaopanya_Data_Zai_v5.5.7_FIXED.zip เทียบ diff ทั้ง 10 ไฟล์ (3) รัน test_gas.js / test_fixed.js ซ้ำจริง (4) re-run audit_data_check.py กับ XLSX จริง (5) ไล่โค้ดทีละบรรทัดที่เอกสารอ้าง (6) นับรายแถว 15/58/MD-5920/MD-9576 จากข้อมูลจริง

## 02 ควรทำ+ควรแก้
สิ่งที่ควรทำ (เรียงตามลำดับ) และควรแก้ (ค้างอยู่) — อิงผลตรวจข้อเท็จจริงวันนี้
ลำดับ | ประเภท | สิ่งที่ต้องทำ | เหตุผลจากผลตรวจจริง | เวลาโดยประมาณ | หมายเหตุสำคัญ
1 | ควรทำ | กรอกมือ 58 แถว CHECK_NOTE ตามตาราง v2 (ไฟล์ TEST4_รวม73แถว_กรอกมือ.xlsx ชีต 'ชุดที่ 2') | งานข้อมูลค้างเดียวของโปรเจกต์ — ตรวจวันนี้แล้วยังว่างครบ 58/58 แถว | 15-30 นาที | ไม่ต้องแตะ GEO_LAYER (skip-branch ปลอดภัย) · 4 แถวที่ยังมี ⚠️ ให้เช็กพิกัดก่อน: MD-8324 / MD-2503 / MD-10579 / MD-1031
2 | ควรทำ | หลังกรอกครบ 73/73 กดปุ่ม 3b อีกรอบเพื่อตรวจรับ | ยืนยันว่าค่าที่กรอกมือไม่หาย (alert บอกจำนวน skip/frozen) | 2 นาที | ถ้าค่า U/V/W/X ยังอยู่ครบ = ปิดงานไฟล์นี้ได้เลย
3 | ควรทำ | วางโค้ด v5.5.7 (4 ไฟล์ 01/04/06/99 จาก zip Phaopanya_Data_Zai_v5.5.7_FIXED.zip) ลง Apps Script จริง | ตรวจวันนี้: ทั้ง 2 repo ยังเป็น v5.5.6 ต้นฉบับ — 4 จุดแก้ยังไม่ถูกวางที่ไหนเลย | 10 นาที | backup สคริปต์เดิมก่อน · วางเฉพาะ 4 ไฟล์นี้ · ทำตามขั้นตอนหัวข้อ 10 ของ Phaopanya_Audit_Report.pdf
4 | ควรทำ | รัน 🧪 Self-Test บนชีตจริง 1 ครั้งหลังวาง v5.5.7 | เงื่อนไขเดียวของ verdict CONDITIONALLY READY · ตรวจวันนี้ log เดิมยังเป็น v5.5.6 (testLatLongRange_ คืน WARN ตลอด) | 15 นาที | ดูผล testLatLongRange_ ต้องกลายเป็น PASS จริง (แก้จาก dead test เป็นตรวจ LAT/LNG 11,262 แถว)
5 | ควรแก้ | ถอด SPREADSHEET_ID บร.28 ของ 06_GoogleMapsService.gs เป็น '' แล้ว push ทั้ง 2 repo | ตรวจวันนี้: ID จริงยังอยู่บน repo สาธารณะทั้ง 2 ตัว — ความเสี่ยง exposure (ใครก็เปิดได้ถ้าชีต share สาธารณะ) | 5 นาที | โค้ดมี fallback ใช้ Active Spreadsheet อยู่แล้ว (บร.27 comment ระบุชัด) — เปลี่ยนแล้วไม่กระทบการใช้งานปกติ
6 | ควรทำ (ถ้ามีงานต่อ) | เพิ่มแถว FULL_AREA 10310 ของเขตวังทองหลาง 4 แถวใน SYS_TH_GEO | กลุ่ม A 28 แถวจะเติมอัตโนมัติรอบถัดไป ไม่ต้องกรอกมือซ้ำเดือนหน้า | 10 นาที | ทำเฉพาะถ้ายังมีไฟล์ reverse-geocode ใหม่ทุกเดือน — ถ้า test4 เป็นงานครั้งเดียว ไม่ต้องทำ · ยืนยันมาก่อนว่ายอมรับ 10310 (ทางการ) แทน 10312 (Google)
ลำดับ 1-2 คืองานข้อมูล (ทำที่ Google Sheet จริง) · ลำดับ 3-5 คืองานโค้ด (วาง v5.5.7 + รัน Self-Test + ถอด ID) · ทั้งหมดเรียงตามความจำเป็น: ปิดงานข้อมูลก่อน แล้วค่อยอัปเกรดโค้ด

## 03 ไม่ควรทำ+ไม่ควรแก้
สิ่งที่ไม่ควรทำ / ไม่ควรแก้ — กันพังทั้งฐาน (อิงหลัก Minimal Safe Change ของ audit)
ID | ประเภท | สิ่งที่ไม่ควรทำ/แก้ | เหตุผล (จากหลักฐานจริง) | หมายเหตุ
N1 | ไม่ควรทำ | แก้ cleanThai ให้ตัดคำนำหน้าที่ไม่มีเว้นวรรค (เช่น 'นายสมชาย') | MATCH_KEY ของสถานที่ทั้งฐาน 11,262 แถวจะเปลี่ยน = การเชื่อมโยง SOURCE↔MASTER หลุดทั้งหมด ต้อง re-key + re-match ใหม่ทั้งระบบ | audit จัดเป็น 8 ข้อสังเกตที่ตั้งใจไม่แก้ (ข้อสังเกตที่ 1) — คำนำหน้าเหล่านี้ปรากฏทั้ง 2 ฝั่ง key สม่ำเสมอ จึง matching ยังตรงกันอยู่
N2 | ไม่ควรทำ | Rewrite ระบบ / เปลี่ยน Architecture / เปลี่ยน Schema / เปลี่ยนชื่อฟังก์ชัน | ผล audit: ไม่พบ P0/P1 เลย · โค้ดมี LockService ทุก write path · ข้อมูลจริง 0/11,204 mismatch — ไม่มีเหตุผลรองรับการ rewrite | แก้เกินจำเป็น = เสี่ยงพัดพาของที่ดีทิ้ง · v5.5.7 แก้แบบ Minimal Safe Change แค่ 4 จุด พิสูจน์ด้วย 138 tests
N3 | ไม่ควรทำ | แก้ SOURCE (ข้อมูลดิบ 24,353 แถว) เพื่อให้ match ง่ายขึ้น | SOURCE คือหลักฐาน audit trail ของข้อมูลจริง · แก้แล้วระบบเชื่อใจตัวเองไม่ได้อีก · ต้นทุนสูงกว่ากรอกมือ 73 แถวมาก | แถว no-match ทั้งหมดแก้ที่ปลายทาง (MASTER) ด้วยการกรอกมือ — ทางที่ระบบออกแบบไว้
N4 | ไม่ควรทำ | กรอกมือผิดรูปแบบ (V/W/X ใส่คำนำหน้า 'เขต'/'แขวง' · U ใส่รหัส + ข้อความ) | ระบบเทียบ U/V/W/X กับ dict แบบ tuple ตรง ๆ (พิสูจน์จาก 0/11,204 mismatch) — ค่าผิดรูปแบบจะทำให้ตรวจสอบความสอดคล้องไม่ได้ | รูปแบบที่ถูก: U=รหัสเปล่า เช่น 10330 · V='กรุงเทพมหานคร' · W='ปทุมวัน' (ไม่มี 'เขต') · X='ลุมพินี' (ไม่มี 'แขวง')
N5 | ไม่ควรทำ | อ้างตัวเลขสถิติเก่าจากเอกสารนี้ (10,940 / 97% / 6,835 บรรทัด / PATCH-6 19 จุด) | ตรวจแล้วคลาดเคลื่อน — ตัวเลขที่ถูก: เติมอัตโนมัติ 11,204/11,262 (99.67% ปัจจุบัน) · โค้ด 5,965 บรรทัด · PATCH-6 25 จุด | ใช้ตัวเลขจากไฟล์ KPI ล่าสุด (Phaopanya_Master_Data_V5.5.6_Summary.html ตรวจยืนยันแล้ว) เมื่อต้องรายงานต่อ
N6 | ไม่ควรแก้ | รหัส 10312 ในคอลัมน์ Y ของ 26 แถว (Google ใช้รหัสนี้) | Y คือข้อความจาก Google ต้นทาง — แก้ Y = ทำลายข้อมูลต้นฉบับ และรอบ 3b หน้าก็กลับมาอีก | ทางแก้ที่ถูก: เพิ่มแถว FULL_AREA 10310 ใน SYS_TH_GEO (ข้อ 6 ชีต 02) — แก้ที่ตัวแปล ไม่ใช่ที่ข้อมูล
N7 | ไม่ควรแก้ | search_key ซ้ำ 97 แถวใน SYS_TH_GEO | ดูเหมือนปัญหาแต่ครอบความซ้ำด้วยกลไก M-1 array + pickRowByPostal_ แล้ว (พิสูจน์จาก 0/11,204 mismatch) — การ dedup จริงอาจทำแถวยกเว้นหาย | audit จัดเป็นข้อสังเกตไม่แก้ — ปล่อยไว้จนกว่าจะมีหลักฐานว่าทำให้ผิดพลาดจริง
N8 | ไม่ควรแก้ | MD_ID หลัก 5 หลัก 1,263 แถว (MD-10000+) ที่เครื่องมือตรวจฟ้อง 'bad-format' | เป็น false positive ของ regex MD-\d{4} ในสคริปต์ตรวจ — ID ทั้งหมดไม่ซ้ำ (duplicates=0) และระบบใช้จริงไม่สะดุด | แก้ ID = ต้องแก้ทั้ง MASTER + IDX + SOURCE link ทั้งหมด — ความเสี่ยงสูง ประโยชน์ 0
N9 | ไม่ควรทำ | กดปุ่มล้าง/รีเซ็ต (uiClearGeoColumnsOnly หรือ reset) โดยไม่ backup | ปุ่มเหล่านี้ลบคอลัมน์ราชการทั้งชีต — ค่าที่กรอกมือ 73 แถวจะหายทั้งหมด | ถ้าต้องทดสอบ ให้ copy ชีตเป็นสำเนาก่อนทุกครั้ง
หลักคิด: ระบบผ่านการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีบั๊กระดับ P0/P1 · ข้อมูลตรง dict 100% ของที่เติม — ทุกการแก้ที่ 'ดูเหมือนดีขึ้น' แต่ไม่มีหลักฐานว่ามีปัญหาจริง คือความเสี่ยงล้วน ๆ (Minimal Safe Change)